## AA-D3.1-Calendrier Préliminaire
Paramètres AA | ARRÊT ANNUEL 2026 | [6 empty] | AVANCEMENT RÉEL (%) | AVANCEMENT PLANIFIÉ (%) | Planificateur Long terme | PL |  | Fiabiliste |  | FB |  |  | Semaine du 26 mars 2026 au 30 mars 2026 | Semaine du 27 mars 2026 au 31 mars 2026 | Semaine du 28 mars 2026 au 01 avril 2026 | Semaine du 29 mars 2026 au 02 avril 2026 | Semaine du 30 mars 2026 au 03 avril 2026 | Semaine du 31 mars 2026 au 04 avril 2026 | Semaine du 01 avril 2026 au 05 avril 2026 | Semaine du 26 mars 2026 au 30 mars 2026 | Semaine du 27 mars 2026 au 31 mars 2026 | Semaine du 28 mars 2026 au 01 avril 2026 | Semaine du 29 mars 2026 au 02 avril 2026 | Semaine du 30 mars 2026 au 03 avril 2026 | Semaine du 31 mars 2026 au 04 avril 2026 | Semaine du 01 avril 2026 au 05 avril 2026 | Semaine du 26 mars 2026 au 30 mars 2026 | Semaine du 27 mars 2026 au 31 mars 2026 | Semaine du 28 mars 2026 au 01 avril 2026 | Semaine du 29 mars 2026 au 02 avril 2026 | Semaine du 30 mars 2026 au 03 avril 2026 | Semaine du 31 mars 2026 au 04 avril 2026 | Semaine du 01 avril 2026 au 05 avril 2026 | Semaine du 26 mars 2026 au 30 mars 2026 | Semaine du 27 mars 2026 au 31 mars 2026 | Semaine du 28 mars 2026 au 01 avril 2026 | Semaine du 29 mars 2026 au 02 avril 2026 | Semaine du 30 mars 2026 au 03 avril 2026 | Semaine du 31 mars 2026 au 04 avril 2026 | Semaine du 01 avril 2026 au 05 avril 2026 | Semaine du 26 mars 2026 au 30 mars 2026 | Semaine du 27 mars 2026 au 31 mars 2026
| DATE DÉBUT D'ARRÊT |  |  | DURÉE (Jrs) | 14 | DATE FIN D'ARRÊT |  |  |  | Surintendant entretien | SE |  | ING |  | ING
| 2026-04-01 |  |  |  |  | 2026-04-15 |  |  |  | Coodonateur Entretien | CE |  | SUP ELEC |  | SPE
| Jour fin de semaine | 2026-04-04 | 2026-04-04 | Jour Fériés | 2025-04-06 | Lundi de paques |  |  |  | Chef de Service | CS
|  | 2026-04-05 | 2026-04-05 | [6 empty] | Superviseur Mécanique | SPM
|  | 2026-04-11 | 2026-04-11 | [6 empty] | Planificateur Électrique | PE
|  | 2026-04-12 | 2026-04-12 | [6 empty] | Planificateur Mécanique | PM
| AVANCEMENT |  |  | AUJOURD'HUI: | 2025-12-01 | Nbr jeudi TPAA | 17 |  |  | Conseillée Santé Sécurité | SSE
| 0% | SUR | 26.47% | SEMAINE: | -17.2857 | Jours restants: | -121 |  |  | Responsable Verrouillage | VER
Transposer le MS project de préparation | [15 empty] | Jour |  | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| 2025-10-01 | -26 | REQUIS ARRÊT |  |  |  |  | 0% | 100% | COMMENTAIRES | RESPONSABLE |  |  |  |  | Durée | DATE DE FIN
DÉBUT 26 SEMAINES AVANT ARRÊT
| CRÉER DOSSIER DANS LE U POUR L'ARRET DE L'ANNÉE | [7 empty] | 100% | U:\Acierie\entretien\Arrêts Annuels\1. Années\AAA2026 | PL |  |  |  |  | 1 | 2025-10-02
| MISE À JOUR DES GAMMES ET PLANS D'ENTRETIEN APRÈS L'ARRÊT ANNUEL PRÉCÉDENT | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 15 | 2025-10-16
| VALIDATION DES PLANS D'ENTRETIEN À LONG DÉLAI | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 15 | 2025-10-16
| AVOIR LA LISTE DES PROJETS / TRAVAUX MAJEURS ENTRETIEN QUI SERONT FAIT À L'ARRÊT | [7 empty] | 100% |  | CE |  |  |  |  | 1 | 2025-10-02
| CONVOQUER RENCONTRE DE DÉFINITION ET CONCERTATION DE L'ARRÊT | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 1 | 2025-10-02
| ÉTABLIR DATES ET DURÉE DE L'ARRÊT | [7 empty] | 100% |  | CE | SE |  |  |  | 1 | 2025-10-02
| ÉTABLIR QUANTITÉ DE RESSOURCES PLANIFICATIONS REQUISE | [7 empty] | 100% |  | CE | SE |  |  |  | 7 | 2025-10-08
| 2025-10-15 | -24 | REQUIS ARRÊT |  |  |  |  | 0% | 100%
DÉBUT 24 SEMAINES AVANT ARRÊT
| RÉVISION DE LA LISTE DES TRAVAUX (AVIS / ORDRE RELATIFS AUX TRAVAUX (SAP) | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 7 | 2025-10-22
| OBTENIR LA LISTE DES MAINTENANCES CAPITALISABLES | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 1 | 2025-10-16
| SCOPE PAR SECTEURS DES TRAVAUX : | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 20 | 2025-11-04
| CONVERTISSEUR | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 2 | 2025-10-17
| FOSSE | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 2 | 2025-10-19
| HALLE 1 | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 2 | 2025-10-21
| HALLE 2 | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 2 | 2025-10-23
| PONT ROULANT | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 2 | 2025-10-25
| TOURELLE ET MACC NIV 24 | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 2 | 2025-10-27
| COULÉE CONTINUE - ARC DE COULÉE | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 2 | 2025-10-29
| EXPÉDITION | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 2 | 2025-10-31
| TOURS D'EAU | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 2 | 2025-11-02
| LISTE DES PSV | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 2 | 2025-11-04
| 2025-11-12 | -20 | REQUIS ARRÊT |  |  |  |  | 0% | 100%
DÉBUT 20 SEMAINES AVANT ARRÊT
| DÉFINIR LE BUDGET DE L'ARRÊT ANNUEL | [7 empty] | 100% |  | CE | SE | CS |  |  | 1 | 2025-11-13
| CONNAITRE L'IMPLICATION DU SERVICE INCENDIE | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 1 | 2025-11-13
| PROJET(S) INGQ A INCLURES DANS CALENDRIER | [7 empty] | 100% |  | PL | CE |  |  |  | 7 | 2025-11-19
| RENCONTRE DE DÉFINITION D'ARRÊT | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 1 | 2025-11-13
| NOMMER L'ÉQUIPE DE GESTION D'ARRÊTS (D6.0) | [7 empty] | 100% |  | SE | CE | CS |  |  | 1 | 2025-11-13
| CRÉATION DE LA DA ( ACHETEUR 563) | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 1 | 2025-11-13
| CONNAITRE LA LISTES DES TPAA | [7 empty] | 100% |  | PL |  |  |  |  | 1 | 2025-11-13
| 2025-11-26 | -18 | REQUIS ARRÊT |  |  |  |  | 0% | 96.88%
DÉBUT 18 SEMAINES AVANT ARRÊT
| ÉTABLIR UNE STATÉGIE D'APPROVISSIONNEMENT | [7 empty] | 100% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-26
| PRÉPARER PLANIFICATIONS DES TPAA | [7 empty] | 100% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| DEMANDER LISTE OFFICIELS DES VPO À LA PRODUCTION | [7 empty] | 100% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| FAIRE LES COMMANDES À LONG DÉLAI 90J | [7 empty] | 100% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| SORTIR LISTE DES PIÈCES À LONG DÉLAI LIVRAISON | [7 empty] | 100% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| 2025-12-10 | -16 | REQUIS ARRÊT |  |  |  |  | 0% | 50%
DÉBUT 16 SEMAINES AVANT ARRÊT
| SUIVI DES LOTS MAGASIN SUIVI 1 ( -90 J ) | [7 empty] | 100% |  | PL | [5 empty] | 2025-12-10
| PRIORISATION DES DEMANDES GÉNÉRÉES. | [7 empty] | 100% |  | PL | CE |  |  |  |  | 2025-12-10
| PLANIFICATION DÉTAILLÉ DES TRAVAUX | [7 empty] | 100% |  | PL | [5 empty] | 2025-12-10
| DÉTERMINER LES TRAVAUX À FAIRE PAR L'ENTREPRENEUR | [7 empty] | 100% |  | PL | [5 empty] | 2025-12-10
| VALIDATION DU REGISTRE D'INSPECTION DES ÉQUIPEMENT DE LEVAGE | [7 empty] | 100% |  | PL | SE |  |  |  |  | 2025-12-10
| RENCONTRE DE CONCERTATION D'ARRÊT | [7 empty] | 100% |  | PL | [5 empty] | 2025-12-10
| INFORMER LES EMPLOYES ENTRETIEN ET OPERATION DE LA DATE D'ARRET (MEMOS OFFICIELS) | [7 empty] | 100% |  | SE | CE | CS |  |  |  | 2025-12-10
| DIFFUSER AU COORDONATEUR DES SURVEILLANTS DE CHANTIER LES DATES DE L'ARRÊT | [7 empty] | 100% |  | SE | CE | CS |  |  |  | 2025-12-10
| PRÉSENTATION AUX ENTREPRENEURS DU SCOPE POUR SOUMISSIONS (DÉLAI 2 SEM.) | [7 empty] | 100% |  | PL | [5 empty] | 2025-12-10
| PLANIFIER L'INSPECTION DES EQUIPEMENTS DE LEVAGE REQUIS | [7 empty] | 100% |  | PL | SE |  |  |  |  | 2025-12-10
| DÉBUT DES TPAA | [7 empty] | 100% |  | PL | [5 empty] | 2025-12-10
| 2025-12-24 | -14 | REQUIS ARRÊT |  |  |  |  | 0% | 0.01%
DÉBUT 14 SEMAINES AVANT ARRÊT
| ÉTABLIR LA DATE DE L'ARRÊT ÉLECTRIQUE (MEMOS OFFICIELS) | [7 empty] | 0.01% |  | SE | CE | CS |  |  |  | 2025-12-24
| ÉMETTRE MÉMO POUR L'ARRÊT ÉLECTRIQUE | [7 empty] | 0.01% |  | SE | CE | CS |  |  |  | 2025-12-24
| ÉTABLIR LA LISTE DES TRAVAUX EN ESPACE CLOS | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-12-24
| FAIRE LA TOURNÉE DES ESPACE CLOS, RECLASSIFIER SI NÉCESSAIRE, ÉTABLIR MATÉRIEL NÉCESSAIRE. | [7 empty] | 0.01% |  | PL | SSE |  |  |  |  | 2025-12-24
| INSCRIRE LES NUMÉRO D'ESPACE CLOS POUR LES TRAVAUX CONCERNÉ DANS L'ÉCHÉANCIER | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-12-24
| FAIRE DEMANDE D'ÉTUDIANT POUR SURVEILLANCE DES ESPACES CLOS | [7 empty] | 0.01% |  | SE | CE |  |  |  |  | 2025-12-24
| FAIRE LES COMMANDES À LONG DÉLAI 60J | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-12-24
| FAIRE RENCONTRE POUR LES TRAVAUX DES TOURS DE REFROIDISSEMENT | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-12-24
| DÉPOT DES SOUMISSIONS DES ENTREPRENEURS | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-12-24
| 2026-01-07 | -12 | REQUIS ARRÊT : |  |  |  |  | 0% | 0.01%
DÉBUT 12 SEMAINES AVANT ARRÊT
| FAIRE APPROUVER UNE STRATÉGIE D'APPROVISIONNEMENT | [7 empty] | 0.01% |  | SE | [5 empty] | 2026-01-07
| SUIVI DES LOTS MAGASIN SUIVI 2 ( -60 J ) | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-01-07
| LANCER LA DA AVEC PRIX SOUMISSIONNÉS | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-01-07
| FAIRE DEVIS ET CORRECTION | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-01-07
| ÉTABLIR LA LISTE DES INSPECTIONS NDT | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-01-07
| ÉTABLIR LES BESOIN EN ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL EN HAUTEUR | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-01-07
| PLANIFIER LES RENCONTRES DE PRÉPARATION ARRÊT HEBDO | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-01-07
| METTRE À JOUR LE MODÈLE MS PROJECT | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-01-07
| DEMANDER ÉCHÉANCIER DÉTAILLÉ AUX CHARGÉS DE PROJETS (DÉLAI 2 SEM.) | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-01-07
| RENCONTRE AVEC GROUPE TECHNIQUE ENTRETIEN POUR DÉFINIR LISTE DE TRAVAUX | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-01-07
| ÉVALUER BESOIN ÉLECTRIQUES ARRÊT (PRISE DE SOUDURE) | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-01-07
| ZONES ENTREPOSAGES & PLAN DE LOCALISATION | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-01-07
| REVISER PROTOCOLE D'ARRÊT ET DRAINAGE | [7 empty] | 0.01% |  | PL | VER |  |  |  |  | 2026-01-07
| 2026-01-21 | -10 | REQUIS ARRÊT |  |  |  |  | 0% | 0.01%
DÉBUT 10 SEMAINES AVANT ARRÊT
| DEMANDER PLAN DE LEVAGE POUR LES LEVAGES IMPORTANTS | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-01-21
| VALIDER AVEC MAGASIN CAPACITÉ DE TRAITEMENTS DES LOTS | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-01-21
| FOURNIR LA LISTE DES GROSSE PIÈCE AU MAGASIN | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-01-21
| ÉTABLIR LES BESOINS DE NETTOYAGE POUR CHACUNE DES JOBS | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-01-21
| FOURNIR LES ECHÉANCIERS FINALES DES PROJETS (INCLUANT PLAN VPO) | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-01-21
| ÉTABLIR LES BESOINS EN ÉCHAFAUD | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-01-21
| ÉTABLIR CHEMIN CRITIQUE | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-01-21
| 2026-02-04 | -8 | REQUIS ARRÊT |  |  |  |  | 0% | 0.01%
DÉBUT 8 SEMAINES AVANT ARRÊT
| ÉTABLIR LE PROCESSUS DE SUIVI DE COÛT | [7 empty] | 0.01% |  | PL | CE |  |  |  |  | 2026-02-04
| FOURNIR LISTE DES PO POUR SUIVI DE COÛTS | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-02-04
| SUIVI DES LOTS MAGASIN SUIVI 1 ( -90 J ) ET SUIVI 2 (-60J) | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-02-04
| VALIDATION LIVRAISON DES OSCILLATEURS | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-02-04
| ENVOI DES DEVIS AUX ENTREPRENEURS | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-02-04
| ÉMETTRE MÉMO POUR TRAVAUX DANS TUNNEL DE TRANSFERT | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-02-04
| RENCONTRE PRÉ-ARRÊT | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-02-04
| RÉSERVATION ÉQUIPEMENTS EN LOCATION (EX: ROULOTTES, GÉNÉRATRICE, ETC) | [7 empty] | 0.01% |  | PL | SE |  |  |  |  | 2026-02-04
| S'ASSURER D'AVOIR ET D'INSPECTER LES EQUIPEMENTS DE LEVAGE REQUIS | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-02-04
| MISE EN COMMUN DES ÉCHÉANCIERS (GANTT) | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-02-04
| SÉLECTIONNER QUELS TRAVAUX DOIT AVOIR UN AMDEC | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-02-04
| PRÉPARER ADJUDICATION SYNDICALE SI REQUIS | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-02-04
| DONNER LA LISTE DES TRAVAUX AUX RESPONSABLES DU VERROUILLAGE | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-02-04
| PRÉPARATION DES ANALYSES DE RISQUES POUR TOUS LES TRAVAUX ENTRETIEN | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2026-02-04
| 2026-02-11 | -7 | REQUIS ARRÊT |  |  |  |  | 0% | 0.01%
DÉBUT 7 SEMAINES AVANT ARRÊT
| VALIDATION DES DEMANDES DE VERROUILLAGES VIA COURRIEL DE SUIVI. | [7 empty] | 0.01% |  | PL | VER |  |  |  |  | 2025-11-12
| SMED ARRÊT SUR CHEMIN CRITIQUES | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| 2026-02-18 | -6 | REQUIS ARRÊT |  |  |  |  | 0% | 0.01%
DÉBUT 6 SEMAINES AVANT ARRÊT
| FAIRE LES COMMANDES À LONG DÉLAI 30J | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| SUIVI DES LOTS MAGASIN SUIVI 1 ( -90 J ) ET SUIVI 2 (-60J) | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| COMMANDE DES CONSOMMABLES D'ARRÊT | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| FAIRE VISITE DES SOUMISSIONNAIRES ( CHANGEMENT DE CONVERTISSEUR) | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| FOURNIR LE PLAN DE LIVRAISON POUR LA LIVRAISON DES GROSSES PIÈCES | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| VALIDATION DE POINTS DE PURGES GAZ CO | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| RENCONTRE AVEC L'ÉQUIPE DU GAZ CO ( POUR L'ARRÊT DU GAZ CO) | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| ÉTABLIR LES ZONES DE VERROUILLAGE | [7 empty] | 0.01% |  | VER | [5 empty] | 2025-11-12
| ÉCRIRE LES ZONES DE VERROUILLAGE DE CHAQUE TRAVAUX DANS LES ÉCHÉANCIERS | [7 empty] | 0.01% |  | VER | PL |  |  |  |  | 2025-11-12
| FAIRE LE REPÉRAGE DE CHAQUE FICHE | [7 empty] | 0.01% |  | VER | PL |  |  |  |  | 2025-11-12
| FAIRE PLAN DE LOCALISATION DES ZONES DE VERROUILLAGE | [7 empty] | 0.01% |  | VER | PL |  |  |  |  | 2025-11-12
| RÉALISER LES AMDEC SUR LES TÂCHES CRITIQUES (ONGLET PL-10) | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| CONCEVOIR LE PLAN D'AMÉNAGEMENT (CHANTIER ET ROULOTTE) | [7 empty] | 0.01% |  | PL | SE |  |  |  |  | 2025-11-12
| INTÉGRER LES PLANS VPO DE TOUS LES TRAVAUX | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| GEL DES TRAVAUX GELER L'ENVERGURE DE L'ARRÊT (UTLISER PROCEDURE POUR AJOUT) | [7 empty] | 0.01% |  | PL | CE | SE |  |  |  | 2025-11-12
| 2026-03-04 | -4 | REQUIS ARRÊT |  |  |  |  | 0% | 0.01%
DÉBUT 4 SEMAINES AVANT ARRÊT
| ÉTABLIR PROCESSUS D'APPROBATION DE FACTURE | [7 empty] | 0.01% | [7 empty] | 2025-11-12
| SUIVI -TOUTE LES SEMAINE A PARTIR DE -60J | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| LIVRAISON DES LOTS MÉCAN.: 3 SEMAINE AVANT TÂCHE | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| LIVRAISON DES LOTS ÉLECT.: 3 SEMAINE AVANT | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| LIVRAISON DES LOTS TPAA.: 3 SEMAINE AVANT | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| FAIRE ENTENTE AVEC LE MAGASIN (CHARIOT ÉLÉVATEUR, COMMIS, BOOMTRUCK) | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| RÉDACTION DES TÂCHES COGNIBOX | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| DÉTERMINER L'EMPLACEMENT DES POCHES | [7 empty] | 0.01% | [7 empty] | 2025-11-12
| RENCONTRE SYNDICALE POUR PRÉSENTATION TRAVAUX SOUS-TRAITANCE | [7 empty] | 0.01% |  | SE | [5 empty] | 2025-11-12
| ÉTABLIR HORAIRE DES RENCONTRES (N3) DE SHUT DOWN | [7 empty] | 0.01% |  | CE | SE |  |  |  |  | 2025-11-12
| ÉTABLIR QUANTITÉ DE RESSOURCES SUPERVISIONS REQUISE | [7 empty] | 0.01% |  | CE | SE |  |  |  |  | 2025-11-12
| ÉTABLIR PLAN DE MITIGATION EN CAS DE MANQUE DE MAIN D'OEUVRE CADRE | [7 empty] | 0.01% |  | CE | SE |  |  |  |  | 2025-11-12
| ÉTABLIR UN PLAN DE MITIGATION EN CAS DE MANQUE DE MAIN D'OEUVRE SYNDIQUÉ ( FORCER LES EMPLOYÉS À TRAVAILLER OU DÉROGATION AU ENTREPRENEUR) | [7 empty] | 0.01% |  | CE | SE | SPM |  |  |  | 2025-11-12
| REVUE ÉCHÉANCIER AVEC LES ENTREPRENEURS PRINCIPAUX | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| ÉMETTRE LA LISTE DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE | [7 empty] | 0.01% | [7 empty] | 2025-11-12
| PRÉSENTATION À LA DIRECTION DES GRANDES LIGNES DE L'ARRÊT - DOCUMENT SHAREPOINT | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| DETERMINER LA DATE EXACTE DE L'ARRÊT - Dernier Tap | [7 empty] | 0.01% |  | PL | CS |  |  |  |  | 2025-11-12
| PRÉSENTATION ADJUDICATION SYNDICALE SI REQUIS (4 SEMAINES AVANT ARRÊT) | [7 empty] | 0.01% | [7 empty] | 2025-11-12
| FAIRE HORAIRE DE TRAVAIL POUR L'ÉQUIPE DE GESTION DE L'ARRÊT (Gestion de la fatigue) | [7 empty] | 0.01% |  | CE | SE |  |  |  |  | 2025-11-12
| VALIDATION DES PIECES MANQUANTES | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| PRÉSENTATION DES TRAVAUX A L'ÉQUIPE D'ENTRETIEN (MEC/ELE) | [7 empty] | 0.01% |  | SPM | [5 empty] | 2025-11-12
| FOURNIR PLAN DE COMMUNICATION PROJET | [7 empty] | 0.01% |  | CE | SE |  |  |  |  | 2025-11-12
| VÉRIFIER COGNIBOX ENTREPRENEURS | [7 empty] | 0.01% |  | PL | [5 empty] | 2025-11-12
| 2026-03-18 | -2 | REQUIS ARRÊT |  |  |  |  | 0% | 0.01%
DÉBUT 2 SEMAINES AVANT ARRÊT
| SUIVI -TOUTE LES SEMAINE A PARTIR DE -60J | [7 empty] | 0.01% |  | PL
| APPROBATION DES TRAVAUX | [7 empty] | 0.01% |  | PL
| FOURNIR LA LISTE DES TRAVAUX NON ÉLECTRIQUE FAIT PENDANT L'ARRÊT ÉLECTRIQUE AU SERVICE INCENDIE | [7 empty] | 0.01% |  | PL
| DIFFUSION GÉNÉRAL DES ÉCHÉANCIERS AVEC TOUS LES INTERVENANTS | [7 empty] | 0.01% |  | PL
| PLANIFIER RENCONTRE SÉCURITÉ POUR EMPLOYÉS (3 TABLEAUX DE BORD) + POOL | [7 empty] | 0.01% |  | CE | SE | SSE | SPM
| REVUE SÉCURITÉ | [7 empty] | 0.01% |  | CE | SE | SSE
| INFORMER LES BESOINS DE PERMIS DE FEU | [7 empty] | 0.01% |  | PL
| DIFFUSION DES DIRECTIVES SSE ENTREPRENEURS | [7 empty] | 0.01% |  | CE | SE | CS | SSE
| MOBILISATION (ROULOTTES, COMPRESSEUR, ENTREPRNEURS, ETC) | [7 empty] | 0.01% |  | SE
| ENVOYER CONVOCATION POUR RENCONTRE DE SUIVI DE L'ARRÊT (EXÉCUTION) | [7 empty] | 0.01% |  | PL
| RÉVISION FINALE DU PROTOCOLE D'ARRÊT ET DÉMARRAGE | [7 empty] | 0.01% |  | PL
| 2026-03-25 | -1 | REQUIS ARRÊT |  |  |  |  | 0% | 0.01%
DÉBUT 1 SEMAINE AVANT ARRÊT
| SUIVI -TOUTE LES SEMAINE A PARTIR DE -60J | [7 empty] | 0.01% |  | PL
| FAIRE ENTRER LES ROULOTTES SUR LE SITE | [7 empty] | 0.01% |  | SE
| BRANCHEMENT DES ROULOTTES | [7 empty] | 0.01%
| FAIRE RENCONTRE GÉNÉRAL POUR LES ENTREPRENEURS | [7 empty] | 0.01% |  | PL
| REVUE DE LA SÉQUENCE DE L'ÉCHÉANCIER POUR LES 3 PREMIERS JOURS | [7 empty] | 0.01% |  | PL
| RÉVISION DES SÉQUENCES DE PRÉPARATION ET DE REMISE OPÉRATIONELLE DES ÉQUIPEMENTS. | [7 empty] | 0.01% |  | PL
| PRÉSENTATION DES TRAVAUX À L'ÉQUIPE D'OPÉRATION | [7 empty] | 0.01% |  | PL | CS
| SIMULATION D'UNE RENCONTRE DE SHUTDOWN | [7 empty] | 0.01% |  | PL
| PREPARER LES TABLEAUX DE SUIVI DE L'ARRÊT | [7 empty] | 0.01% |  | PL
| PREPARER FICHIER DU POINT DE PRESSE JOURNALIERS | [7 empty] | 0.01% |  | PL
| JOUR -1: CONFIRMER L'HEURE FINALE D'ARRÊT VS SÉQUENCE DES FOURS | [7 empty] | 0.01% |  | PL
| MOBILISATION | [7 empty] | 0.01%
| 2026-04-01 | 0 | ÉXÉCUTION |  |  |  |  | 0% | 0.01%
SEM 0 - MÉTAL À MÉTAL
| PROGRAMMER LES BOITIERS POUR SUIVI DE CUISSON | [7 empty] | 0.01%
| ENVOIE DES POINTS DE PRESSE JOURNALIERS | [7 empty] | 0.01%
| PLAN DE LOCALISATION DES THERMOCOUPLES | [7 empty] | 0.01%
| RÉALISER PROTOCOLE ARRÊT ET DRAINAGE | [7 empty] | 0.01%
| PROTOCOLE ACCÈS SÉCURITAIRE (espace clos, déclassement, inspection plafond) | [7 empty] | 0.01%
| CONFIRMATION DU SCOPE APRÈS CASSAGE (INSPECTION À FROID) | [7 empty] | 0.01%
| CONTRÔLE PLAN QUALITÉ EN RECONSTRUCTION | [7 empty] | 0.01%
| RENCONTRES JOURNALIÈRES DE SUIVI ARRÊT | [7 empty] | 0.01%
| SUIVI CUISSON DES FOURS (INTERVENANT #1) | [7 empty] | 0.01%
| SUIVI CUISSON DES DALOTS | [7 empty] | 0.01%
| RENCONTRES DE SUIVI CUISSON | [7 empty] | 0.01%
| EXÉCUTION DU PSSR ET RENCONTRE D'APPROBATION | [7 empty] | 0.01%
| ARCHIVER LES PSSR ET FERMER ACTION DANS PROSPECT | [7 empty] | 0.01%
| RÉALISER PROTOCOLE DE CHARGEMENT ET ÉTALONAGE POIDS DU FOUR | [7 empty] | 0.01%
| AVISER LE COA QUE NOUS AVONS UNE CUISSON | [7 empty] | 0.01%
| 2026-04-22 | 1 | POST-ARRÊT |  |  |  |  | 0% | 0.01%
| RENCONTRE POST-MORTEM ARRÊT (S+1) | [7 empty] | 0.01%
| COMPLÉTER LES TACHES POST-ARRÊT (DEMOB / RETOUR DES PIECES / LOCATION…) | [7 empty] | 0.01%
| FERMER LES COMMANDES DANS SAP | [7 empty] | 0.01%
| S'ASSURER QUE LES ORDRES DE TRAVAIL ONT ÉTÉ CLOTURÉS | [7 empty] | 0.01%
| DIFFUSION DU BILAN DE L'ARRÊT (S+4) | [7 empty] | 0.01%
| ARCHIVER TOUTE LA DOCUMENTATION RELIÉE À L'ARRÊT SUR LE RÉSEAU DE L'USINE | [7 empty] | 0.01%
| Mettre à jour la directive de sécurité dans SharePoint (VOIR FRIGO) | [7 empty] | 0.01%
| TQR ANNOTATION DESSINS CONSTRUCTION | [7 empty] | 0.01%
| AUDIT FOURNISSEURS RÉFRACTAIRES ** À CLARIFIER AVEC PHILIPPE | [7 empty] | 0.01%
| ÉVALUATION DES ENTREPRENEURS DANS COGNIBOX AVEC LES TITULAIRES DE CONTRAT | [7 empty] | 0.01%
| RÉVISION DE L'ACRA SUITE À L'ARRÊT (PLAN 5 ANS PORTION FOURS) | [7 empty] | 0.01%
| MISE À JOUR DE L'AMDEC | [7 empty] | 0.01%
| MISE À JOUR PLAN D'ACTIONS D'AMÉLIORATIONS | [7 empty] | 0.01%
| SUIVI DU PLAN D'ACTIONS | [7 empty] | 0.01%
Formulas:
DATE DÉBUT D'ARRÊT = [1]Accueil!H25
DATE FIN D'ARRÊT = [DATE DÉBUT D'ARRÊT]+G2
MENU PRINCIPAL
D1.0 Arrêt Annuel